ECOWAVE

Limpieza de Playas — Aplicación Móvil

Anexo — Plan de Trabajo Detallado

Interacción Humano-Computadora | UADY | Marzo–Junio 2026

| SECCIÓN | FECHA | HORA | DURACIÓN | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | SALIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase de Investigación | 25 mar 2026 | 10:00 | 2 horas | Planeación de encuestas: diseño del cuestionario para voluntarios y ciudadanos interesados en brigadas de limpieza de playas | Esteban Canto Vázquez, Eduardo Matos Uc | Cuestionario tentativo de encuesta |
|  | 27 mar 2026 | 10:00 | 1.5 horas | Prueba piloto del cuestionario de encuesta con usuarios del equipo | Ángel Puch Uribe, Mauricio Ramírez Ceciliano | Cuestionario revisado y validado |
|  | 28 mar 2026 | 11:00 | 2 horas | Revisión final del cuestionario de encuesta e incorporación de observaciones | Jorge Vázquez Suárez, Esteban Canto Vázquez | Encuesta final lista para aplicar |
|  | 31 mar – 4 abr 2026 | Variable | 3 horas | Aplicación de encuestas en línea a ciudadanos interesados en voluntariado ambiental en Yucatán | Esteban Canto Vázquez, Eduardo Matos Uc, Ángel Puch Uribe | Encuestas llenas (mínimo 30 respuestas) |
|  | 5 abr 2026 | 14:00 | 2 horas | Interpretación y análisis de resultados de las encuestas aplicadas | Mauricio Ramírez Ceciliano, Jorge Vázquez Suárez | Resultados y tendencias de encuestas |
|  | 26 mar 2026 | 13:30 | 2 horas | Planeación y diseño de la guía de entrevista semiestructurada para voluntarios de brigadas de limpieza | Mauricio Ramírez Ceciliano, Jorge Vázquez Suárez | Guía de entrevista tentativa |
|  | 29 mar 2026 | 14:00 | 1.5 horas | Revisión y ajuste del cuestionario de entrevista por el equipo completo | Esteban Canto Vázquez, Ángel Puch Uribe, Eduardo Matos Uc | Guía de entrevista revisada |
|  | 30 mar 2026 | 16:00 | 1 hora | Realización de entrevista piloto con un voluntario de brigada de limpieza | Eduardo Matos Uc, Mauricio Ramírez Ceciliano | Análisis de la prueba piloto |
|  | 1–4 abr 2026 | Variable | 3 horas | Realización de entrevistas semiestructuradas con voluntarios y organizadores de brigadas en Mérida y costas de Yucatán | Jorge Vázquez Suárez, Esteban Canto Vázquez | Transcripciones de entrevistas |
|  | 6 abr 2026 | 14:00 | 2 horas | Análisis e interpretación de las entrevistas: identificación de motivaciones, barreras y puntos de dolor del usuario | Todo el equipo | Requisitos iniciales del sistema |
|  | 28 mar 2026 | 09:00 | 3 horas | Planeación del estudio etnográfico: definición del sitio (brigada de limpieza real), protocolo de observación y roles del equipo | Ángel Puch Uribe, Mauricio Ramírez Ceciliano | Protocolo de observación |
|  | 2–3 abr 2026 | 07:00 | 4 horas | Aplicación del estudio etnográfico: observación directa del flujo real de una brigada de limpieza (convocatoria, llegada, limpieza, cierre) | Esteban Canto Vázquez, Eduardo Matos Uc, Jorge Vázquez Suárez | Notas de campo y registros etnográficos |
|  | 25–26 mar 2026 | 10:00 | 2 horas | Análisis de herramientas existentes: revisión de usabilidad de Clean Swell, grupos de WhatsApp y Facebook usados para brigadas de limpieza | Mauricio Ramírez Ceciliano, Jorge Vázquez Suárez | Documento de benchmarking y análisis comparativo |
| Especificación de Requerimientos | 16–19 abr 2026 | 10:00 | 3 horas | Integración de resultados: codificación de entrevistas, análisis de encuestas y notas etnográficas para identificar perfiles de usuario y escenarios de uso | Todo el equipo | Perfiles de usuario, personas y escenarios de ECOWAVE |
|  | 20–22 abr 2026 | 10:00 | 3 horas | Especificación de requerimientos: priorización de funcionalidades (gestión de usuarios, eventos, check-in, gamificación, datos ambientales) | Esteban Canto Vázquez, Eduardo Matos Uc | Lista priorizada de requerimientos |
|  | 23–25 abr 2026 | 10:00 | 3 horas | Elaboración del documento ERS v1.0 para la app ECOWAVE | Todo el equipo | Documento ERS v1.0 |
|  | 26–27 abr 2026 | 10:00 | 2 horas | Definición de requerimientos funcionales detallados (registro de usuario, creación de evento, check-in, gamificación, registro de residuos) | Ángel Puch Uribe, Mauricio Ramírez Ceciliano | Catálogo de requerimientos funcionales |
|  | 28–29 abr 2026 | 10:00 | 2 horas | Definición de requerimientos no funcionales (usabilidad, conectividad limitada en playa, privacidad de geolocalización, rendimiento) | Jorge Vázquez Suárez, Esteban Canto Vázquez | Catálogo de requerimientos no funcionales |
|  | 30 abr 2026 | 11:00 | 2 horas | Integración de elementos DCU al ERS: incorporación de principios de Diseño Centrado en el Usuario y criterios de carga cognitiva baja | Eduardo Matos Uc, Ángel Puch Uribe | ERS con elementos DCU integrados |
|  | 1–2 may 2026 | 10:00 | 1.5 horas | Definición de la relación entre requerimientos y usabilidad: mapeo de funcionalidades críticas con heurísticas de Nielsen | Mauricio Ramírez Ceciliano, Jorge Vázquez Suárez | Matriz requerimientos-usabilidad |
| Fase de Prototipado | 3–6 may 2026 | 10:00 | 3 horas | Elaboración de prototipos de baja fidelidad: sketches y wireframes de las pantallas principales de ECOWAVE (mapa, creación de evento, perfil, gamificación) | Esteban Canto Vázquez, Eduardo Matos Uc, Ángel Puch Uribe | Wireframes de pantallas principales |
|  | 3–4 may 2026 | 09:00 | 2 horas | Definición de guías de diseño utilizadas: paleta de colores, tipografía, iconografía y lineamientos de accesibilidad para ECOWAVE | Mauricio Ramírez Ceciliano, Jorge Vázquez Suárez | Guía de estilo visual de ECOWAVE |
|  | 5–7 may 2026 | 11:00 | 2.5 horas | Representación de funcionalidades principales en el prototipo: flujo de registro de usuario, búsqueda/inscripción a brigada y check-in | Esteban Canto Vázquez, Eduardo Matos Uc | Flujos de usuario prototipados |
|  | 8–10 may 2026 | 10:00 | 2 horas | Iteración de prototipos con base en hallazgos de revisión interna del equipo y retroalimentación de usuarios piloto | Todo el equipo | Prototipo de baja fidelidad iterado v2 |
| Fase de Análisis del Diseño(KLM/Cg Tool) | 10–12 may 2026 | 10:00 | 2 horas | Selección de un escenario crítico de uso (within weekend): definición del escenario 'Inscripción y check-in en brigada de limpieza' para análisis KLM | Ángel Puch Uribe, Mauricio Ramírez Ceciliano | Escenario crítico definido |
|  | 13–14 may 2026 | 10:00 | 2 horas | Definición de la secuencia de pasos del escenario seleccionado: desglose de todas las acciones del usuario en la tarea de check-in en brigada | Jorge Vázquez Suárez, Esteban Canto Vázquez | Secuencia de pasos documentada |
|  | 15 may 2026 | 11:00 | 1.5 horas | Asignación de operadores KLM a cada paso de la secuencia (K, P, H, B, M, R) para estimar tiempo de ejecución de la tarea | Eduardo Matos Uc, Ángel Puch Uribe | Tabla de operadores KLM asignados |
|  | 16–19 may 2026 | 10:00 | 3 horas | Evaluación del escenario con CogTool: modelado de la tarea en CogTool y análisis de tiempos de ejecución predichos para la app ECOWAVE | Mauricio Ramírez Ceciliano, Jorge Vázquez Suárez, Esteban Canto Vázquez | Reporte de análisis KLM-CogTool |
| Diseño Preliminar de Pruebas De Usabilidad | 20–21 may 2026 | 10:00 | 2 horas | Selección de la tarea prioritaria (within weekend): elección de la tarea de mayor impacto en la usabilidad de ECOWAVE para la sesión de evaluación | Eduardo Matos Uc, Ángel Puch Uribe | Tarea prioritaria seleccionada y justificada |
|  | 22–23 may 2026 | 10:00 | 2 horas | Definición del escenario de prueba: descripción del contexto, objetivo del usuario y criterios de éxito para la sesión de usabilidad | Mauricio Ramírez Ceciliano, Jorge Vázquez Suárez | Escenario de prueba de usabilidad |
|  | 22–23 may 2026 | 12:00 | 2 horas | Definición del perfil de los participantes: criterios de selección de usuarios reales (voluntarios de brigadas, ciudadanos) para las pruebas de ECOWAVE | Esteban Canto Vázquez, Eduardo Matos Uc | Perfil de participantes definido |
|  | 24–25 may 2026 | 10:00 | 3 horas | Diseño de instrumentos de evaluación: elaboración de guión del facilitador, tareas para el usuario y formulario de consentimiento informado | Ángel Puch Uribe, Mauricio Ramírez Ceciliano | Instrumentos de evaluación listos |
|  | 26–27 may 2026 | 10:00 | 2 horas | Definición de métricas de usabilidad a medir: tasa de éxito de tareas, tiempo de completitud, número de errores y satisfacción del usuario (SUS) | Jorge Vázquez Suárez, Esteban Canto Vázquez | Plan de métricas de usabilidad |
|  | 28–29 may 2026 | 10:00 | 2 horas | Relación entre reqs. funcionales, reqs. no funcionales y métricas de usabilidad: mapeo de cobertura del plan de pruebas con el ERS | Eduardo Matos Uc, Ángel Puch Uribe | Matriz de trazabilidad reqs-métricas |
|  | 30 may 2026 | 10:00 | 2 horas | Reporte de participación: consolidación del plan de pruebas, roles de cada miembro del equipo y cronograma de sesiones de evaluación | Todo el equipo | Reporte de participación del equipo |
|  | 31 may – 1 jun 2026 | 10:00 | 3 horas | Diseño del reporte de participación y estructura del informe final de evaluación de usabilidad de ECOWAVE | Mauricio Ramírez Ceciliano, Jorge Vázquez Suárez | Estructura del informe final de evaluación |

Integrantes del equipo:

Esteban Canto Vázquez   |   Eduardo Matos Uc   |   Ángel Puch Uribe   |   Mauricio Ramírez Ceciliano   |   Jorge Varguez Suárez

Universidad Autónoma de Yucatán — Facultad de Matemáticas — Licenciatura en Ingeniería en Software